## Sheet1
第十四师昆玉市2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划（事后）完成情况表
编制单位：第十四师昆玉市乡村振兴局
序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 已完成 投资 | 已支付 资金 | 是否竣工验收 | 竣工验收时间
1 | 第十四师225团苹果矮砧苗木繁育项目 | 800 | 800 | 744.1 | 是 | 2023.08.29
2 | 第十四师皮山农场2023年小型田间水利建设项目 | 250 | 250 | 237.04 | 是 | 2023.06.22
3 | 第十四师皮山农场现代农业产业园建设项目（二期） | 2316 | 2316 | 2312.86 | 是 | 2023.09.10
4 | 第十四师225团1连壮大连队集体经济基础母羊购买及托养项目 | 70 | 70 | 70 | 是 | 2023.08.15
5 | 第十四师225团2连壮大连队集体经济基础母羊购买及托养项目 | 70 | 70 | 70 | 是 | 2023.08.15
6 | 第十四师225团4连壮大连队集体经济基础母羊购买及托养项目 | 70 | 70 | 70 | 是 | 2023.08.15
7 | 第十四师225团中央衔接资金项目管理费 | 10 | 10 | 10 | 是 | 2023.11.30
8 | 第十四师225团中央衔接资金项目管理费 | 10 | 10 | 10 | 是 | 2023.11.30
9 | 第十四师皮山农场2023年连队标准化养殖小区建设项目 | 600 | 600 | 591.82 | 是 | 2023.09.02
10 | 第十四师皮山农场种羊养殖及扩繁基地建设项目 | 1322.6 | 1322.6 | 1287.16 | 是 | 2023.09.02
11 | 第十四师皮山农场兴边富民十连农田道路建设项目 | 350 | 350 | 343.67 | 是 | 2023.05.21
12 | 第十四师皮山农场兴边富民新城区养殖小区提升改造建设项目 | 650 | 650 | 496.8 | 是 | 2023.10.26
13 | 第十四师225团林果业优选加工厂项目 | 600 | 600 | 599.87 | 是 | 2023.08.20
14 | 第十四师225团高标准果园产业道路建设项目 | 300 | 300 | 298.94 | 是 | 2023.08.05
15 | 第十四师225团雨露计划项目 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 是 | 2023.11.30
16 | 第十四师225团小额贷款贴息项目 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 是 | 2023.08.08
17 | 第十四师224团雨露计划项目 | 0.6 | 0.6 | 0.45 | 是 | 2023.10.25
18 | 第十四师47团农产品分拣包装帮扶车间建设项目 | 1420 | 1420 | 1346.72 | 是 | 2023.09.18
19 | 第十四师47团惠民保鲜库建设项目 | 100 | 100 | 99.5 | 是 | 2023.08.23